**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«РЕГИОН-ПРОЕКТ**»

**242702, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Советская 15а** , **ИНН 3243502583 КПП 324501001 ОГРН 1123256005553 тел. 3-55-60**

*Утверждаю:*

*Ген.директор ООО «Регион-проект»*

*Горбарчук И.В.*

План работ по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2017 -2018г.г .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Адрес МКД | Сроки выполнения | Объем работ | Примерная стоимость | | | | Источник финансирования |
| Опресовка и промывка систем отопления и тепловых узлов | пер.Мальцева д.9 | Июнь 2017г |  |  | | | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья |
| ул.Почтовая д.10 |
| ул. Карла Либкнехта д.2 |
| ул.Карла Маркса д.84 |
| ул.Карла Маркса д.86 |
| ул.Рабочий городок д.3 |
| ул.Коммунальная д.5 |
| Опресовка и промывка систем отопления и тепловых узлов | ул. Ленина д.24а  пер.Первомайский | Июль 2017г |  |  | | | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья |
| д.10а |
| пер.Первомайский д.10б |
| ул. Калинина д.12  ул.Карла Маркса д.5а |
| ул.Карла Маркса д.3 |
| ул.Чайковского д.5 |
| Опресовка и промывка систем отопления и тепловых узлов | Ул.Футбольная д.12 | Август 2017г |  | |  | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья | |
| Ул.Футбольная д.14 |
| Ремонт мягкой кровли крыши | Ул.Карла Либкнехта д.2 | Март-апрель 2017г | 200 м2 | | 96-100т.руб. | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья | |
| Ремонт мягкой кровли крыши | Ул.Почтовая д.10 | Апрель 2017г | 70 м2 | | 34-36т.руб. | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья | |
| Ремонт шиферной кровли | пер.Мальцева д.9 | Июнь 2017г | 17м2 | | 6-7т.руб. | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья | |
| Ремонт шиферной кровли | Ул.Футбольная д.12 | Июль 2017г | 20м2 | | 18-22т.руб. | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья | |
| Ремонт герметизации межпанельных швов | Пер.Первомайский д.10а | Август 2017г. | 15м/погон. | | 7-10т.руб. | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья | |
| Ревизия задвижек .вентилей и кранов в тепловых камерах и на системе отопления | пер.Мальцева д.9  ул.Почтовая д.10  ул. Карла Либкнехта д.2  ул.Карла Маркса д.84  ул.Карла Маркса д.86  ул.Рабочий городок д.3  ул.Коммунальная д.5 | Май 2017г. | 28 шт | |  | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья | |
| Ревизия задвижек .вентилей и кранов в тепловых камерах и на системе отопления | ул. Ленина д.24а  пер.Первомайский д.10а пер.Первомайский д.10б  ул. Калинина д.12  ул.Карла Маркса д.5а  ул.Карла Маркса д.3  ул.Чайковского д.5  Ул.Футбольная д.12  Ул.Футбольная д.14 | Июнь 2017г | 36шт. | |  | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья | |
| Устранение промерзания торцевой стены | Пер.Первомайский д. 10 б | Июль 2017г | 100м2 | | 35т.руб | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья | |
| Ремонт герметизации межпанельных швов | Ул.Карла Маркса д.86,84 | Август 2017г | 15 м/погонных | | | 7т.руб | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья |
| Замена задвижек и кранов на системе отопления | Ул.Почтовая д.10, пер.Первомайский д.10б,  Пер.Первомайский д.10а | Июль-август 2017г | 12шт | | | 18,2т.руб | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья |
| Поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии | Ул.Чайковского д.5 | Июнь-июль 2017г | 1 | | | 16т.руб. | | Средства полученные от абонентов на содержание и ремонт жилья |
| Обходы и осмотры внутридомовых тепловых сетей | ул. Ленина д.24а  пер.Первомайский д.10а пер.Первомайский д.10б  ул. Калинина д.12  ул.Карла Маркса д.5а  ул.Карла Маркса д.3  ул.Чайковского д.5  Ул.Футбольная д.12  Ул.Футбольная д.14 | Апрель 2017 | 335м сетей | | |  | |  |
| Обходы и осмотры внутридомовых тепловых сетей | пер.Мальцева д.9  ул.Почтовая д.10  ул. Карла Либкнехта д.2  ул.Карла Маркса д.84  ул.Карла Маркса д.86  ул.Рабочий городок д.3  ул.Коммунальная д.5 | Май 2017г | 380м сетей | | |  | |  |

Исп.

Свиридова Т.В.

Тел. 3-55-60